九政发〔2023〕21号

关于印发《2023年重大动物疫病

“大清洗、大消毒”专项行动实施方案》的

通  知

各村（社区）、规模养殖场：

现将我镇《2023年重大动物疫病“大清洗、大消毒”专项行动实施方案》印发给你们，请结合实际贯彻落实。

九公桥镇人民政府

2023年2月22日

2023年九公桥镇重大动物疫病“大清洗、 大消毒”专项行动实施方案

为全面贯彻全县重大动物疫病防控工作会议精神，进一步加强重大动物疫病防控工作，落实清洗消毒等关键防控措施，从2月起至12月，开展重大动物疫病“大清洗、大消毒"专项行动。为确保行动顺利实施，制订本实施方案。

一、目标任务

按照重大动物疫病常态化防控要求，切实抓好清洗消毒等关键防控措施落实，有效净化养殖环境、切断疫情传播途径，全面降低疫情发生和传播风险，确保不发生区域性重大动物疫情，巩固生猪恢复生产和稳产保供的成果，维护养殖业生产安全和公共卫生安全。

二、行动范围

全镇所有畜禽养殖场、生猪屠宰场、家禽交易场所。

三、时间安排

1、部署动员和准备（2月1日至2月30日）。各村及养殖场根据本方案，结合非洲猪瘟等重大动物疫病防控实际和年度工作安排，明确主要任务和工作要求，对辖区内“专项行动”进行宣传动员部署，做好消毒物资领取、发放等前期准备工作。

2、具体实施（3月1日至12月1日）。镇农业综合服务中心监督指导畜禽养殖场、生猪屠宰场、家禽交易场所开展大清洗、大消毒工作。专项行动期间，镇组织一次清洗消毒技术培训或组织专业技术人员深入防疫一线进行实地指导；至少组织一次清洗消毒等防疫制度落实情况检查；至少开展一次生猪定点屠宰场清洗消毒专项督查。县动物疾病预防控中心将不定期对以上工作开展情况进行督导检查。镇农业中心要在每月28日前将“大清洗、大消毒“专项行动情况统计表（见附件）报送到县动物疾病预防控制中心。

3、总结评估（12月1日至12月31日）。以镇为单位对“专项行动”开展情况自查和总结，并对“专项行动”开展情况进行全面效果评价，必要时抽样进行监测评估。12月28日前，将“大清洗、 大消毒"专项行动总结报送到县动物疾病预防控制中心。

四、工作要求

1.确保彻底规范。一是全面彻底。清洗消毒要做到横向到边、 纵向到底，不留死角死面。畜禽养殖场、生猪屠宰场、 病死畜禽无害化处理中心， 要按照“一日一清洗、一日一消毒"的要求进行清洗消毒工作；其他场所场地每日清洗一次，消毒频次根据实际情况掌握，但不得每周少于一次；畜禽及产品运输车辆在运载前和卸载后都必须彻底清洗、消毒。二是科学规范。各规模场及交易市场要按照中国动物疫病预防控制中心《“大清洗大消毒”专项行动技术指导意见》、农业农村部《非洲猪瘟消毒规范》、农业农村部畜牧兽医局《关于在非洲猪瘟防控中做好消毒剂选择工作的通知》（农牧便函〔2019〕735号）、省农业农村厅《关于切实加强生猪定点屠宰场和病死动物无害化处理场运输车辆洗消设施建设的通知》（湘农发〔2021〕32号）等文件要求进行操作，并建立完整的工作台账，妥善保存时间、地点、对象、消毒药品种类和责任人员等工作记录，确保各消毒环节规范到位。

2.突出重点环节。针对畜禽圈舍、屠宰场、病死畜禽无害化收集中心等重点场所，要扩大清洗消毒范围，增加清洗消毒频次，保持内外环境的清洁干燥，切断疫病传播途径。一是养殖环节。要组织养殖场对人员、车辆、物资、 环境、猪（禽）舍、厂房、车间、饮水及养殖废弃物，进行全方位彻底消毒，做到清洗消毒常态化。二是屠宰环节。加快推进洗消设施设备改造，未经严格清洗消毒的车辆不得离开屠宰场；屠宰企业生猪收购要实行“点对点”直接运输，严禁混场、混猪收购 和运输生猪。三是无害化处理环节。督促无害化收集中心配套建设清洗消毒设施，坚持病死生猪运输车辆批批消毒、车车消毒、 全面消毒。凡进入无害化收集中心的病死生猪一律不得流出，防止病原交叉感染。四是调运环节。严格监管生猪运输车辆，运猪车辆要有相对固定的运输场点，并经严格清洗消毒后方可承运。对运行轨迹异常、未实施装前卸后清洗消毒的车辆，要暂停收购运输生猪。

- 强化监督检查。要加强对各类重点场所清洗消毒工作的落实情况进行监督检查，必要时可抽样进行监测评估，对制度不完善、措施不到位、清洗消毒效果不佳的，督促指导限期整改；对运输车辆拒不接受清洗消毒的，依法取消其生猪运输备案；对因不落实洗消工作造成重大动物疫情扩散的，依法追求其法律责任。 已集中开展过清洗消毒工作的地方，要适时进行“回头看"，做好查漏补缺，确保措施落地见效。

- 加强督导培训。督促经营主体落实动物防疫主体责任，指导各类场所完善清洗消毒设施设备，建立健全清洗消毒工作制度, 按要求开展清洗消毒工作。镇农业综合服务中心要对清洗消毒工作提供技术指导，强化清洗消毒技术培训，指导基层动物防疫人员和行业从业人员根据不同对象科学选择洗消药品和方式，做好人员安全防护。组织专业技术人员深入防疫一线， 加强对清洗消毒工作的实地指导，全面提升科学防疫意识和清洗消毒技术水平。

附件：          场重大动物疫病“大清洗、大消毒”专项行动情况统计表

附件

九公桥镇重大动物疫病“大清洗、大消毒”专项行动情况统计表

填报人:

分管领导:

联系电话:

| 乡镇 | 消毒场点数量（场点次） |  |  |  |  |  | 消毒面积（平方） |  |  |  |  |  | 使用消毒剂数量 （吨、升） |  | 开展检 查次数 |  | 开展培 训次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 规模养 殖场 （户） | 定点屠 宰场 （点） | 无害化 处理（收 储）中心 | 家禽 交易 市场 | 动物 诊疗 机构 | 指定通道 和临时检 查站 | 规模养 殖场 （户） | 定点屠 宰场 （点） | 无害化 处理（收 储）中心 | 家禽交易市场 | 动物诊 疗机构 | 指定通 道、临时 检查站 | 固体消 毒剂 | 液体消 毒剂 |  |  |  |

注：1.规模养殖场指生猪存栏100头以上的养殖户和养禽500羽以上的养殖户。

2.本统计表汇总该月新增情况，截止日期为该月月底，下月数据不累计。