## Sheet2
全省芙蓉学校倒排工期计划及完成情况统计表
说明：每个项目分两行，第一行为倒排工期计划，第二行为完成情况，黄色背景所示不再作为芙蓉学校项目，绿色背景所示为调整建设方案的项目，蓝山背景所示新增的芙蓉学校项目，红色填充表示对照倒排工期未完成的工作,"√"表示已完成工作。
序号 | 项目县及项目名称 | 是否开学投入使用及时间 | 立项审批 | 征地拆迁 | 三通一平 | 设计图审设计办案 | 初步设计 | 施工图审查 | 组织项目施工招投标 | 签订施工合同 | 基础工程开工 | 主体竣工验收 | 装饰工程 | 设施设备采购 | 全面竣工验收 | 预计投入使用时间 | 正在进行的工作 | 对比倒排工期表未完成的工作 | 对比倒排工期表未完成工作的原因 | 截止当月2021年投入的资金(万元) | 截止当月2021年完成的建设面积(平方米) | 备注 | 首次开学时间 | 目前在校人数 | 班级数 | 贫困学生数 | 校长姓名 | 联系电话（手机） | 设施设备配备情况 | 校长教师人数 | 其中公开选聘人数 | 上联名校学校名单 | 下联村小学校数 | 教育信息化建设情况 | 教育教学质量情况
| 邵阳县芙蓉学校 | 是/2021/09/01 | 2019-01 | 2019-11 | 2019-11 | 2020-05 | 2019-09 | 2020-05 | 2020-01 | 2020-03 | 2020-05 | 2021-07 | 2021-08 | 2021-08 | 2021-08 | 2021-09 | 已投入使用 |  |  | 12280 | 35148 |  | 2021-09 | 997 | 22 | 330 | 吕华 | 181xxxx9282 | 已完成 | 63 | 63 | 1 | 2 | 已完成 | 部分完成
|  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √