湖南省“平安校园建设先进县市区”

申 报 表

**申报单位名称： 邵阳县教育局**

**法人代表姓名： 廖献国**

**填 报 时 间： 2018年11月**

**中共湖南省委教育工委制**

**填 表 说 明**

1. 请认真逐项填报，自评描述和建设规划内容要详实、具体，相关指标尽可能量化说明。
2. 请将此表格与创建规划一起装订成册，一式3份，不需另加封面。
3. 请用A4或A3纸打印，双面印制，左侧装订。
4. 相关佐证材料，请用A4纸统一打印或复印，单独装订成册（限定为一本），一式一份。
5. 基本情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 辖区内学校基本情况：  学校总数 313 所，其中普通高中 5 所，中等职业学校 2 所，义务教育阶段学校 249所，教学点 62 个，幼儿园66 所。 | | | |
| 项目建设  职业机构情况 | 主要领导及  联系方式 | 廖献国 13975912856 | |
| 分管领导及  联系方式 | 蒋小红 13787391826 | |
| 职能股室名称及编制人数 | 综治办 3人 | |
| 职能股室负责人及联系方式 | 简军辉 13789181217 | |
| 项目联系人及  联系方式 | 简军辉 13789181217 | |
| 辖区内在籍学生人数（人） | 103328 | 辖区内在建省级安全文明校园网数量（个） | 8 |
| 辖区内配备专职安保人员的学校数量（个） | 50 | 辖区内学校专职安保人员总数（个） | 139 |
| 安装监控设备的学校（所） | 172 | 辖区内校园监控探头数量（个） | 18019 |
| 是否建成统一整合的校园安全监控平台（已建成时间或拟建成时间） | | 计划在2021年建立全县校园  安全监控平台 | |
| 第一轮立项时间 | 2018年11月 |  |  |

1. 基础建设

|  |
| --- |
| 说明：已经具备的建设基础（包括出台的制度体系、制定的管理机制、三防建设情况，专项投入水平、已形成的建设成效及亮点等）。  三防建设情况包括：辖区内学校实现封闭式管理的有多少所，没有实现的有多少所；多少学校聘请了专职保安，共聘请了多少人，学校覆盖率多少；多少学校安装了视频监控系统、一键式报警口，学校覆盖率多少；多少学校门口设置了隔离栏、升降柱等硬质防冲撞设施。对照《湖南省“平安校园建设先进县市区”基本标准》（具体见附件2）由多少学校“三防”建设达标。  邵阳县在建设平安校园工作中，坚持以“构建校园安全预防、校园安全部门联动、强化校园安全管控、完善校园安全风险化解”四项机制建设，校园安全管理水平不断提升，成效显著，现有“省级安全文明校园”8所，市级“安全文明校园”26所，省合格制学校176所。目前，全县共有229所学校实行了封闭式管理，有172所学校安装了视频监控系统，有50所学校配备了专职保安，聘请了139名保安。近年来，县财政共投入专项经费1200万元，共新修和维修36所学校48处围墙安全隐患，新建加固49所学校厕所，对19所学校高危地段修建了护坡和挡土墙，给180所学校配齐防卫器械，给80所学校安装了视频监控系统，全县共有227所学校“三防”建设达标。 |

1. 建设总目标（2019年1月-2021年12月）

|  |
| --- |
| 说明：在制度体系、投入水平、条件配备、工作创新、建设成效等方面提出三年建设周期的提升目标（其中，建设成效目标包括：师生安全感测评分提升目标；学生非正常死亡率控制目标；四项工作机制落实目标等）。  对照《湖南省“平安校园建设先进县市区”基本标准》（具体见附件2）准备给多少学校增配多少专职保安，增配多少视频监控系统、一键式报警口，是否对所有学校实行封闭式管理等内容；建设周期内拟投入专项资金多少（三防建设）。  通过三年创建周期，建立健全全县所有学校的综治、安全工作的组织机构，完善各项安全管理制度，明确安全管理职责，扎实开展安全教育法制教育，力争创建成功3所“省级安全文明校园”，计划再投入1000万元用于学校的“三防”建设。  2019年：  1.各学校综治、安全组织机构健全制度完善，提升学校的安全管理水平。  2.力争穿件成功1所“省级安全文明校园”。  3.计划给城区18所学校配备各78名专职保安，给87所学校安视频监控系统。  2020年：  1.对全县257所学校配备435名保安。  2.对全县238所学校安装一键式报警系统。  3.帮助16所村小修建围墙。  4.力争创建成功1所“省级安全文明校园”。  2021年：  1.力争创建成功1所“省级安全文明校园”。  2.给20教学点配备20名专职保安人员。  3.建立校园安全管理视频监控平台。  4.对所有学校实行封闭式管理。 |

1. 工作保障

|  |  |
| --- | --- |
| 组  织  保  障 | （说明：主要填报在加强领导、机构设置、队伍建设等方面的保障措施）  成立以县长为组长的创建工作领导小组，领导小组办公室设县教育局，由教育局党委书记、局长任办公室主任，分管领导任副主任，各学校成立校长任组长的平安校园创建组织机构。 |
| 制  度  保  障 | （说明：主要填报拟继续实施或新出台的政策文件及工作制度）  构建安全防控体系，健全安全教育机制和校园安全部门联动机制，强化校园内日常安全管理机构，落实安全检查工作机制，不断完善校园各项安全管理制度。 |
| 投  入  保  障 | （说明：主要填报立项建设期内拟投入的资金总额，资金来源与支出结构，专项工作经费配置情况等）  每年向县政府报告、申请三年建设周期每年县财政预算400万元，共计1200万元，用于平安校园建设经费保障。 |

1. 分年度建设计划与建设目标

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 年度  工作计划 | |  |
| 建设  机制 | 出台建设  及工作机制 | 2019年元月县人民政府成立创建工作领导机构，制定创建工作规划，制定创建工作责任分解方案，建立校园创建工作单位和个人奖励机制。 |
| 安全法治及心理健康教育工作 | 每年认真制定安全、法治、心理健康教育工作计划，落实教育时间，明确授课教师。 |
| 校园安全防控体系建设 | 2019年全县所有学校安装视频监控系统及配齐防卫器械；；2020年全县所有学校配备专职保安，安装一键式报警系统；2021年全县所有学校实现封闭式管理，建立全县学校安全管理视频监控平台。 |
| 建设  成效 | 师生安全感测评成绩目标 | 每年做到安全稳定工作所确保及防范处理邪教“三零”目标。 |
| 案事件控制目标 | 每年中小学生意外死亡率控制在0.006%以内。 |
| 创建工作  荣誉目标 | 每年创建1所“省级安全文明校园”师生安全测评实现逐年提高。 |

说明：①请按年度分页填写。②“案事件控制目标”一栏内容应填写安全稳定“四个确保”和防范处理邪教“三个零指标”工作目标完成情况，中小学生意外死亡要控制在多少名以内。“创建荣誉目标”包括综治考评成绩、省级以上会议典型发言、省级安全文明校园、省级禁毒预防教育示范学校、平安校园建设成果评选等。填写内容应简明扼要，突出重点。

六、审核意见

|  |  |
| --- | --- |
| 县市区政府  审核意见 | 签章：  年 月 日 |
| 省委教育工委审核专家意见 | 专家组长签名：  年 月 日 |
| 是否同意  立项建设 | 省委教育工委盖章  年 月 日 |