## Sheet1
附件：
湖南省县级饮用水水源地环境保护专项整治问题清单
填报单位：邵阳县人民政府 填报时间：2018年5月20日
序号 | 所在 | 水源地 | 保护区类型 | 环境问题类型 | 涉及企业名称及简要情况 | 整治情况 | 是否完成整治 | 方案时间节点 | A、322个问题/B、报环保部94个问题/C、剩余的125个问题
| 县市区 | 名称 | （一级/二级）
150 | 邵阳市邵阳县 | 邵阳市邵阳县夫夷水饮用水水源保护区 | 一级 | 工业企业 | 在饮用水源一级保护区内非法采砂 | 已取缔 | 已完成 |  | A
151 | 邵阳市邵阳县 | 邵阳市邵阳县夫夷水饮用水水源保护区 | 一级 | 排污口 | 邵阳县一中生活污水入河排污口 | 县政府已启动县城夷江南路建设，将该学校生活污水纳入城市管网，目前该路面城市管网建设工程已完成80% | 已启动整治 | 2018年6月底前完成 | AB
152 | 邵阳市邵阳县 | 邵阳市邵阳县夫夷水饮用水水源保护区 | 一级 | 排污口 | 邵阳县塘渡口镇塘万宝村生活污水入河排污口 | 修建截污渠和生活污水处理站，对塘万堡村生活污水集中收集后排入二级保护区外，现已编制预算，并已完成公开招标，正在施工中，整改进度40%。 | 已启动整治 | 2018年6月底前完成 | AB
153 | 邵阳市邵阳县 | 邵阳市邵阳县夫夷水饮用水水源保护区 | 一级 | 其他 | 未修建隔离护栏 | 已经制定整改方案，已完成公开招标，5月19日已开工建设，整改进度30%。 | 已启动整治 | 2018年6月底前完成 | A