## Sheet1
序号 | 支局 | 基站名称 | 属性 | 机房 | 设备安装情况 | 光缆施工 | 开通情况 |  |  | 开关电源 | 蓄电池 | 厂家 | 投产时间 | 备注 | 备注
1 | 谷州 | 邵阳县黄荆乡大坪村 | 皮站 | 黄荆 | 已安装 | 已完成 | 已开通 |  |  | R48300-3B/2900 | 800A | 华达 | 2016
2 | 谷州 | 邵阳县下花桥镇黄土坝村 | 皮站 | 下花桥 |  | 光缆已完成 |  |  |  | PS48300-1B/30 | 500A | 华达 | 2008 | 容量不足，需更换蓄电池 | 电力塔
3 | 黄亭市 | 邵阳县黄亭市镇永塘村 | 共享 | 黄亭市 | 已安装 | 已完成 | 已开通 |  |  | R48300-3B/2900 | 500A | 双登 | 2010 | 容量不足，需更换蓄电池
4 | 黄亭市 | 邵阳县黄亭市镇茶铺村 | 共享 | 黄亭市 | 已安装 | 已完成 | 已开通 |  |  | R48300-3B/2900 | 500A | 双登 | 2010 | 容量不足，需更换蓄电池
5 | 黄亭市 | 邵阳县黄亭市镇易家村 | 共享 | 黄亭市 | 已安装 | 已完成 | 已开通 |  |  | R48300-3B/2900 | 500A | 双登 | 2010 | 容量不足，需更换蓄电池
6 | 黄亭市 | 邵阳县黄亭市镇油斯村 | 皮站 | 黄亭市 | 已安装 | 已完成 | 已开通 |  |  | R48300-3B/2900 | 500A | 双登 | 2010 | 容量不足，需更换蓄电池
7 | 黄亭市 | 邵阳县长乐乡长余村 | 共享 | 长乐 | 已安装 | 已完成 | 已开通 |  |  | PS48300-3B/1800 | 500A | 双登 | 2010 | 容量不足，需更换蓄电池
8 | 金称市 | 邵阳县金称市大兴村 | 共享 | 金称市 | 已安装 | 已完成 | 已开通 |  |  | R48300-3B/2900 | 500A | 理士电池 | 2009 | 容量不足，需更换蓄电池
9 | 九公桥 | 邵阳县九公桥镇凤凰村 | 新建 | 东田 |  | 在施工（矛盾中） |  | 111.4134 | 27.0711 | R48300-3B/2900 | 500A | 理士电池 | 2018
10 | 九公桥 | 邵阳县九公桥镇枫江村 | 新建 | 中心局 | 已安装 | 已完成 | 已开通 |  |  | R48300-3B/1800 | 2000A |  | 2020
11 | 郦家坪 | 邵阳县郦家坪镇大桥村 | 皮站 | 杉木桥 | 已安装 | 已完成 | 已开通 |  |  | R48300-3B/2900 | 500A | 华达 | 2007 | 容量不足，需更换蓄电池
12 | 郦家坪 | 邵阳县诸甲亭乡洪庙村 | 共享 | 诸家亭 | 已安装 | 已完成 | 已开通 |  |  | R48300-3B/2900 | 500A | 华达 | 2012 | 容量不足，需更换蓄电池
13 | 塘田市 | 邵阳县塘田市镇长清村 | 共享 | 杨田 | 已安装 | 已完成 | 已开通 |  |  | PS48300-3B/1800 | 500A | 华达 | 2010 | 容量不足，需更换蓄电池
14 | 塘田市 | 邵阳县塘田市镇赤山村 | 新建 | 塘田市 | 已安装 | 已完成 | 已开通 | 111.2705 | 26.8284 | PS48300-3B/1800 | 500A | 华达 | 2010 | 容量不足，需更换蓄电池
15 | 塘田市 | 邵阳县塘田市镇三清村 | 共享 | 塘田市 | 已安装 | 已完成 | 已开通 |  |  | PS48300-3B/1800 | 500A | 华达 | 2010 | 容量不足，需更换蓄电池
16 | 塘田市 | 河伯乡石塘村(黄塘双杏) | 共享 | 杨田 | 已安装石塘 | 已完成 | 已开通 |  |  | RS48300-1B/30-X1 | 500A | 华达 | 2005 | 容量不足，需更换蓄电池
17 | 塘田市 | 邵阳县河伯乡杨青村 | 新建 | 杨田 | 已安装 | 已完成 | 已开通 |  |  | RS48300-1B/30-X1 | 500A | 华达 | 2005 | 容量不足，需更换蓄电池
18 | 五峰铺 | 邵阳县罗城乡大莲村 | 新建 | 罗城 | 已安装 | 已完成 | 已开通 | 111.5279 | 26.9363 | PS48300-1B/30 | 500A | 理士电池 | 2018
19 | 五峰铺 | 邵阳县五峰铺镇白旗村 | 共享 | 水田 | 已安装 | 已完成 | 已开通 |  |  | RS48300-1B/30-X1 | 500A | 华达 | 2008 | 容量不足，需更换蓄电池
20 | 五峰铺 | 邵阳县五峰铺镇六里村 | 新建 | 五峰铺老局 | [5 empty] | PS48300-1B/30 | 1000A | 华达 | 2014 |  | 电力塔
21 | 五峰铺 | 邵阳县五峰铺镇黄旗村 | 新建 | 五峰铺新局 | [5 empty] | MCS1800C-48/30 | 500A | 华达 | 2008 | 容量不足，需更换蓄电池 | 矛盾
22 | 营业部 | 邵阳县塘渡口镇大坝村 | 共享 | 红石 | 已安装 | 已完成 |  |  |  | R48300-3B/2900 | 500A | 华达 | 2007 | 容量不足，需更换蓄电池
23 | 长阳铺 | 邵阳县小溪市乡田心村 | 新建 | 大田 | 已安装 | 已完成 | 已开通 | 111.2523 | 27.0681 | R48300-3B/1800 | 300A | 双登 | 2010

## Sheet2
邵阳县2020年电信普服基站明细表
序号 | 省 | 市 | 县 | 乡镇 | 村 | 行政村编码 | 基站名称 | 经度 | 纬度
1 | 湖南省 | 邵阳市 | 邵阳县 | 黄亭市镇 | 永塘村 | 430523104203 | 邵阳县黄亭市镇永塘村 | 111.1568 | 27.02
2 | 湖南省 | 邵阳市 | 邵阳县 | 五峰铺镇 | 白旗村 | 430523111211 | 邵阳县五峰铺镇白旗村 | 111.5112 | 26.904
3 | 湖南省 | 邵阳市 | 邵阳县 | 五峰铺镇 | 黄旗村 | 430523111261 | 邵阳县五峰铺镇黄旗村 | 111.4794 | 26.8729
4 | 湖南省 | 邵阳市 | 邵阳县 | 诸甲亭乡 | 洪庙村 | 430523207202 | 邵阳县诸甲亭乡洪庙村 | 111.5578 | 26.9992
5 | 湖南省 | 邵阳市 | 邵阳县 | 塘田市镇 | 长清村 | 430523103208 | 邵阳县塘田市镇长清村 | 111.1848 | 26.7965
6 | 湖南省 | 邵阳市 | 邵阳县 | 黄亭市镇 | 茶铺村 | 430523104220 | 邵阳县黄亭市镇茶铺村 | 111.1397 | 26.9271
7 | 湖南省 | 邵阳市 | 邵阳县 | 塘田市镇 | 赤山村 | 430523103227 | 邵阳县塘田市镇赤山村 | 111.2705 | 26.8284
8 | 湖南省 | 邵阳市 | 邵阳县 | 塘田市镇 | 三清村 | 430523103228 | 邵阳县塘田市镇三清村 | 111.2441 | 26.8172
9 | 湖南省 | 邵阳市 | 邵阳县 | 黄亭市镇 | 易家村 | 430523104241 | 邵阳县黄亭市镇易家村 | 111.1473 | 27.0376
10 | 湖南省 | 邵阳市 | 邵阳县 | 九公桥镇 | 凤凰村 | 430523107211 | 邵阳县九公桥镇凤凰村 | 111.4134 | 27.0711
11 | 湖南省 | 邵阳市 | 邵阳县 | 九公桥镇 | 枫江村 | 430523107216 | 邵阳县九公桥镇枫江村 | 111.3212 | 27.0891
12 | 湖南省 | 邵阳市 | 邵阳县 | 下花桥镇 | 黄土坝村 | 430523108202 | 邵阳县下花桥镇黄土坝村 | 111.4675 | 26.9683
13 | 湖南省 | 邵阳市 | 邵阳县 | 郦家坪镇 | 大桥村 | 430523110230 | 邵阳县郦家坪镇大桥村 | 111.5908 | 27.0926
14 | 湖南省 | 邵阳市 | 邵阳县 | 五峰铺镇 | 六里村 | 430523111201 | 邵阳县五峰铺镇六里村 | 111.4476 | 26.8891
15 | 湖南省 | 邵阳市 | 邵阳县 | 小溪市乡 | 田心村 | 430523201203 | 邵阳县小溪市乡田心村 | 111.2523 | 27.0681
16 | 湖南省 | 邵阳市 | 邵阳县 | 长乐乡 | 长余村 | 430523203222 | 邵阳县长乐乡长余村 | 111.0373 | 26.9722
17 | 湖南省 | 邵阳市 | 邵阳县 | 河伯乡 | 杨青村 | 430523205209 | 邵阳县河伯乡杨青村 | 111.2178 | 26.7698
18 | 湖南省 | 邵阳市 | 邵阳县 | 黄荆乡 | 大坪村 | 430523206213 | 邵阳县黄荆乡大坪村 | 111.4585 | 27.0802
19 | 湖南省 | 邵阳市 | 邵阳县 | 罗城乡 | 大莲村 | 430523208219 | 邵阳县罗城乡大莲村 | 111.5279 | 26.9363
20 | 湖南省 | 邵阳市 | 邵阳县 | 金称市镇 | 大兴村 | 430523102208 | 邵阳县金称市镇大兴村 | 111.154 | 26.8214
21 | 湖南省 | 邵阳市 | 邵阳县 | 塘渡口镇 | 东冲村 | 430523100270 | 邵阳县塘渡口镇东冲村 | 111.385 | 27.0072
22 | 湖南省 | 邵阳市 | 邵阳县 | 黄亭市镇 | 油斯村 | 430523104223 | 邵阳县黄亭市镇油斯村 | 111.1137 | 26.9936
23 | 湖南省 | 邵阳市 | 邵阳县 | 塘渡口镇 | 大坝村 | 430523100217 | 邵阳县塘渡口镇大坝村 | 111.3292 | 27.0022